调整后的2020年北京大学“国家建设高水平大学公派研究生项目”工作进程表

| 时间 | 工作安排 | 负责部门/人 |
| --- | --- | --- |
| 前期 | 联合培养博士生申请者按项目要求、依托导师现有科研合作渠道展开对外联系，制定研修计划，准备申请材料。 | 申请人 |
| 即日起至3月28日（须结合院系具体时间要求） | 申请人向所在院系提交申请（截止时间3月18日）。 各院系对申请材料进行评审，产生推荐名单。 | 申请人， 院系 |
| 2020年3月28日 | 各院系将本单位推荐名单及申请材料报送研究生院。 | 院系 |
| 2020年4月10日前 | 研究生院确定并公布推荐名单。 | 研究生院 |
| 2020年4月10-30日 | 入选最终推荐名单的申请人，登录国家留学基金委申报系统进行网上报名，准备材料。 | 申请人 |
| 2020年5月2日 | 以院系为单位将最终申请材料报送研究生院。 | 院系 |
| 2020年5月2日- 5月12日 | 研究生院对材料进行复核，报送留学基金委。 | 研究生院 |
| 2020年6月下旬 | 留学基金委组织专家评审，确定并公布录取名单。 | 留学基金委 |
| 2020年7月 | 录取人员对外联系确认、申请和办理签证。 参加国家公派行前培训。 办理校内派出手续。 | 录取人员 |
| 2020年8月以后 | 录取人员办理公派出国留学协议公证，预订机票，办理国际旅行健康证明，陆续派出。 | 录取人员 |